## Monthly Availability 2024
Month | Cloud Hosting availability % | SLA target % | Credit band
Jan 2024 | 99.97 | 99.9 | None
Feb 2024 | 99.96 | 99.9 | None
Mar 2024 | 99.98 | 99.9 | None
Apr 2024 | 99.94 | 99.9 | None
May 2024 | 99.97 | 99.9 | None
Jun 2024 | 99.91 | 99.9 | None
Jul 2024 | 99.93 | 99.9 | None
Aug 2024 | 99.96 | 99.9 | None
Sep 2024 | 99.31 | 99.9 | 10%
Oct 2024 | 99.42 | 99.95 | 10%
Nov 2024 | 99.12 | 99.95 | 10%
Note: Nordhaven-generated report. Target changed from 99.9% to 99.95% from 1 Oct 2024 (Amendment 2). Figures for Nov are preliminary.

## Incident Log
Incident ID | Date | Severity | Start (CET) | Resolved (CET) | Duration (h) | Resolution target (h) | Met? | Root cause
INC-48811 | 2024-03-09 | Sev2 | 11:00 | 19:40 | 8.67 | 12 | Yes | Storage controller firmware
INC-50934 | 2024-06-21 | Sev3 | 09:15 | 15:00 | 5.75 | 5 BD | Yes | Misconfigured VPN profile
INC-52207 | 2024-09-17 | Sev1 | 13:30 | 18:40 | 5.17 | 4 | No | Network fabric software bug
INC-53019 | 2024-10-08 | Sev1 | 22:05 | 02:50 | 4.75 | 4 | No | Load balancer cert expiry
INC-53744 | 2024-11-12 | Sev1 | 02:10 | 08:25 | 6.25 | 4 | No | Upstream colo power failure + failed failover (health check misconfig)
INC-53810 | 2024-11-20 | Sev2 | 15:30 | 19:00 | 3.5 | 12 | Yes | Database replica lag